Do not enter data here... these are calculated fields
This area is for displaying the gantt chart... you do not need to enter data here.
## YUPINACTIONPLAN
NO	No	Task Name	Respon / Sibility	Schedule plan			Revise 1			Revise 2			Revise 3		Actual Plan	Progress	%		January					January					February					March					Aprirl					May					June					July					August					September					October			11/2018					12/2018					01/2019				c	c					c	c					c	c					c	c				02/2019
				Start	End					Start				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	22	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Mon	Tue	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Mon	Tue	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	DESIGN DATABASE ON BACKEND(ระบบหลังบ้านของยุพิน)
		- ออกแบบระบบในส่วน Lay Out ของ Banner เพื่อลองรับ Action ต่างๆ	วิเชียร	01/11/2018	02/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบระบบในส่วนของ Flash Sale	วิเชียร	02/11/2018	05/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบระบบในส่วนของ YUPIN TALK	วิเชียร	06/11/2018	07/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบระบบในส่วน Content & Promotion ใบปลิวพิเศษ	วิเชียร	06/11/2018	07/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบระบบในส่วนของการแสดงเอกสารของยุพิน	วิเชียร	08/11/2018	09/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบระบบ ในการแสดงรายการสินค้าตามหมวดหมู่	วิเชียร	08/11/2018	09/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบในส่วนของการ Payment	เรวดี	05/11/2018	06/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบ Smart Search	เรวดี	07/11/2018	08/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบระบบในส่วนของ POPUP CENTER (ทุก POPUP ที่ระบบแสดง)	เรวดี	08/11/2018	09/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบระบบในส่วนของการลงทะเบียน ทั้งสมาชิก และ ส่วนของลูกค้า	พีรพงศ์	05/11/2018	06/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบระบบในส่วนของการสั่งซื้อ ทั้งสมาชิกและส่วนของลูกค้า	พีรพงศ์	07/11/2018	08/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบระบบในส่วนของข้อมูล Promotion	พีรพงศ์	08/11/2018	09/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบระบบในส่วนของข้อมูลลูกค้า	พีรพงศ์	08/11/2018	09/11/2018					On Plan	0%
c	2	MEETING DATABASE DESIGN SYSTEM
		- ประชุมสรุปผลการออกแบบระบบในส่วน ฐานข้อมูล	SMART DEVICE	12/11/2018	12/11/2018					On Plan	0%
c	3	-DATA SERVICE BACKEND(JSON FILE)
		- JSON BANNER HTMI , CATALOG , CATEGORY , PROMOTION	วิเชียร	12/11/2018	13/11/2018					On Plan	0%
		- JSON FLASH SALE (4 ช่วงเวลา) & JSON BANNER	วิเชียร	12/11/2018	13/11/2018					On Plan	0%
		- JSON CONTENT PROMOTION & JSON CONTENT CATEGORY	วิเชียร	12/11/2018	13/11/2018					On Plan	0%
		- JSON CONTENT CATALOG	วิเชียร	14/11/2018	15/11/2018					On Plan	0%
		- JSON SEARCH SUGGESTION	วิเชียร	14/11/2018	15/11/2018					On Plan	0%
		- JSON PRODUCT CATAGORY	วิเชียร	14/11/2018	15/11/2018					On Plan	0%
		- JSON MENU APPLICATION	วิเชียร	16/11/2018	16/11/2018					On Plan	0%
		- JSON การแสดงรายการสั่งซือของสมาชิก	พีรพงศ์	12/11/2018	13/11/2018					On Plan	0%
		- JSON การแสดงรายการสั่งซือของลูกค้า	พีรพงศ์	13/11/2018	14/11/2018					On Plan	0%
		- JSON การแสดงรายการยืนยันและแก้ไขการสั่งซือของสมาชิก	พีรพงศ์	14/11/2018	15/11/2018					On Plan	0%
		- JSON การแสดงรายการยืนยันและแก้ไขการสั่งซือของลูกค้า	พีรพงศ์	15/11/2018	16/11/2018					On Plan	0%
		- JSON สรุปรายการสั่งซื้อของสมาชิกและลูดค้าของสมาชิก	ญาณภาส, สุรศักดิ์	12/11/2018	13/11/2018					On Plan	0%
		- JSON สรุปสถานะการสั่งซื้อของสมาชิกและลูดค้าของสมาชิก	ญาณภาส, สุรศักดิ์	14/11/2018	15/11/2018					On Plan	0%
		- JSON การแสดงข้อมูลส่วนตัว	ญาณภาส, สุรศักดิ์	16/11/2018	16/11/2018					On Plan	0%
		- JSON ข้อมูลรายชื้อลูกค้า	ญาณภาส, สุรศักดิ์	16/11/2018	16/11/2018					On Plan	0%
		- JSON ข้อมูลPromotion	ญาณภาส, สุรศักดิ์	16/11/2018	16/11/2018					On Plan	0%
		- JSON YUPIN TALK PROMOTION YUPIN	เรวดี	12/11/2018	13/11/2018					On Plan	0%
		- JSON YUPIN TALK ACTIVITY YUPIN	เรวดี	12/11/2018	13/11/2018					On Plan	0%
		- JSON YUPIN TALK NEWS YUPIN	เรวดี	13/11/2018	14/11/2018					On Plan	0%
		- JSON YUPIN TALK CRM YUPIN	เรวดี	14/11/2018	15/11/2018					On Plan	0%
		- JSON Payment Online & Offline	เรวดี	15/11/2018	16/11/2018					On Plan	0%
	4	DEVELOPER BACKEND SET UP
		- ออกแบบ Back End System Service & Cloud Server	จักรพันธ์,วิเชียร	05/11/2018	09/11/2018					On Plan	0%
		- Deverlop Json&API	จักรพันธ์,วิเชียร	09/11/2018	13/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบ Prototype SETUP BANNER	จักรพันธ์,วิเชียร	14/11/2018	16/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบ Prototype SETUP Flash Sale	จักรพันธ์,วิเชียร	16/11/2018	20/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบ Prototype SETUP CONTENT	จักรพันธ์,วิเชียร	20/11/2018	21/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบ Prototype SETUP Catalog & Product Detail	จักรพันธ์,วิเชียร	22/11/2018	26/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบ Prototype SETUP Product ByCategory	จักรพันธ์,วิเชียร	27/11/2018	28/11/2018					On Plan	0%
		- ออกแบบ Prototype SETUP Promotion & Condition	จักรพันธ์,วิเชียร	29/11/2018	30/11/2018					On Plan	0%
	5	DEVELOPER SERVICE ON BACKEND(ระบบหลังบ้านของยุพิน)
		- Develop Master API Service	จักรพันธ์,วิเชียร	19/11/2018	22/11/2018					On Plan	0%
		- Develop API Lay Out ของ Banner เพื่อลองรับ Action ต่างๆ	จักรพันธ์,วิเชียร	23/11/2018	27/11/2018					On Plan	0%
		- Develop API Flash Sale	จักรพันธ์,วิเชียร	28/11/2018	29/11/2018					On Plan	0%
		- Develop API Content & Promotion ใบปลิวพิเศษ	จักรพันธ์,วิเชียร	30/11/2018	03/12/2018					On Plan	0%
		- Develop API การแสดงเอกสารของยุพิน	จักรพันธ์,วิเชียร	04/12/2018	05/12/2018					On Plan	0%
		- Develop API แสดงรายการสินค้าตามหมวดหมู่	จักรพันธ์,วิเชียร	06/12/2018	07/12/2018					On Plan	0%
		- Develop API YUPIN TALK	จักรพันธ์,วิเชียร	10/12/2018	11/12/2018					On Plan	0%
		- Develop API Smart Search	จักรพันธ์,วิเชียร	12/12/2018	13/12/2018					On Plan	0%
		- Develop API POPUP CENTER	จักรพันธ์,วิเชียร	14/12/2018	17/12/2018					On Plan	0%
		- Develop API การลงทะเบียน ทั้งสมาชิก และ ส่วนของลูกค้า	จักรพันธ์,วิเชียร	18/12/2018	19/12/2018					On Plan	0%
		- Develop API การสั่งซื้อ ทั้งสมาชิกและส่วนของลูกค้า	จักรพันธ์,วิเชียร	20/12/2018	21/12/2018					On Plan	0%
		- Develop API ข้อมูล Promotion	จักรพันธ์,วิเชียร	24/12/2018	25/12/2018					On Plan	0%
		- Develop API รายละเอียดข้อมูลลูกค้า และ สมาชิก	จักรพันธ์,วิเชียร	26/12/2018	27/12/2018					On Plan	0%
		- Develop API Condition การขาย	จักรพันธ์,วิเชียร	28/12/2018	28/12/2018					On Plan	0%
	6	DEVELOPER LOADTEST SYSTEM
		- LoadTest System Service	จักรพันธ์,วิเชียร	02/01/2019	04/01/2019					On Plan	0%
	7	DEVELOPER PAYMENT ONLINE					On Plan	0%
		- Develop API Payment BARCODE	จักรพันธ์,วิเชียร	07/01/2019	09/01/2019					On Plan	0%
		- Develop API Payment QRCODE	จักรพันธ์,วิเชียร	10/01/2019	11/01/2019					On Plan	0%
		- Develop API Payment 2C2P	จักรพันธ์,วิเชียร	14/01/2019	15/01/2019					On Plan	0%
		- Develop API Transfer Data To BSMART	จักรพันธ์,วิเชียร	16/01/2019	18/01/2019					On Plan	0%
	8	DEVELOPER BACKEND SET UP
		- Develop Backend System SetUp BANNER	จักรพันธ์	03/12/2018	05/12/2018					On Plan	0%
		- Develop Backend System SetUp Flash Sale	จักรพันธ์	06/12/2018	10/12/2018					On Plan	0%
		- Develop Backend System SetUp CONTENT	จักรพันธ์	11/12/2018	13/12/2018					On Plan	0%
		- Develop Backend System SetUp Catalog & Product Detail	จักรพันธ์	14/12/2018	21/12/2018					On Plan	0%
		- Develop Backend System SetUp Product ByCategory	จักรพันธ์	24/12/2018	26/12/2018					On Plan	0%
		- Develop Backend System SetUp Promotion & Condition	จักรพันธ์	26/12/2018	28/12/2018					On Plan	0%
c	9	DESIGN APPLICATION SYSTEM (IOS)
		- Design Service Page & storyboard	เรวดี,สุรศักดิ์	19/11/2018	23/11/2018					On Plan	0%
		- Design Page Layout (Menu,Banner ,FlashSale,Content,Category)	เรวดี	26/11/2018	28/11/2018					On Plan	0%
		- Design Page Search Suggestion & Category	เรวดี	29/11/2018	03/12/2018					On Plan	0%
		- Design Page YUPIN Talk(Promotion, Activity,News,CRM)	เรวดี	04/12/2018	06/12/2018					On Plan	0%
		- Design Page Product Detail	เรวดี	07/12/2018	21/12/2018					On Plan	0%
		- Design Menu Page	สุรศักดิ์	26/11/2018	28/11/2018					On Plan	0%
		- Design Page ข้อมูลการลงทะเบียน ทั้งสมาชิก และ ส่วนของลูกค้า	สุรศักดิ์	29/11/2018	07/12/2018					On Plan	0%
		- Design Page ข้อมูลการสั่งซื้อ ทั้งสมาชิกและส่วนของลูกค้า	สุรศักดิ์	10/12/2018	17/12/2018					On Plan	0%
		- Design Page แจก CATALOG ให้ลูกค้า	สุรศักดิ์	17/12/2018	19/12/2018					On Plan	0%
		- Design Page ข้อมูลลูกค้า	สุรศักดิ์	20/12/2018	21/12/2018					On Plan	0%
		- Design PayMent System	เรวดี	24/12/2018	26/12/2018					On Plan	0%
c	10	DESIGN APPLICATION SYSTEM (ANDROID)
		- Design Service Page & storyboard	พีรพงศ์,ญาณภาส	19/11/2018	23/11/2018					On Plan	0%
		- Design Page Layout (Menu,Banner ,FlashSale,Content,Category)	พีรพงศ์	26/11/2018	28/11/2018					On Plan	0%
		- Design Page Search Suggestion & Category	พีรพงศ์	29/11/2018	03/12/2018					On Plan	0%
		- Design Page YUPIN Talk(Promotion, Activity,News,CRM)	พีรพงศ์	04/12/2018	06/12/2018					On Plan	0%
		- Design Page Product Detail	พีรพงศ์	07/12/2018	21/12/2018					On Plan	0%
		- Design Menu Page	ญาณภาส	26/11/2018	28/11/2018					On Plan	0%
		- Design Page การลงทะเบียน ทั้งสมาชิก และ ส่วนของลูกค้า	ญาณภาส	29/11/2018	07/12/2018					On Plan	0%
		- Design Page การสั่งซื้อ ทั้งสมาชิกและส่วนของลูกค้า	ญาณภาส	10/12/2018	17/12/2018					On Plan	0%
		- Design Page แจก CATALOG ให้ลูกค้า	ญาณภาส	17/12/2018	19/12/2018					On Plan	0%
		- Design Page ของข้อมูลลูกค้า	ญาณภาส	20/12/2018	21/12/2018					On Plan	0%
		- Design PayMent System	พีรพงศ์,ญาณภาส	24/12/2018	26/12/2018					On Plan	0%
c	11	DEVELOP APPLICATION SYSTEM (IOS)
		- Develop Service Page & storyboard	เรวดี,สุรศักดิ์	02/01/2019	07/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page Layout (Menu,Banner ,FlashSale,Content,Category)	เรวดี	08/01/2019	10/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page Search Suggestion & Category	เรวดี	11/01/2019	15/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page YUPIN Talk(Promotion, Activity,News,CRM)	เรวดี	16/01/2019	18/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page Product Detail	เรวดี	21/01/2019	02/02/2019					On Plan	0%
		- Develop PopUp & Push Notifi	เรวดี	05/02/2019	09/02/2019					On Plan	0%
		- Develop Menu Page	สุรศักดิ์	08/01/2019	10/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page การลงทะเบียนของสมาชิก	สุรศักดิ์	11/01/2019	15/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page การลงทะเบียนของลูกค้า	สุรศักดิ์	16/01/2019	18/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page การสั่งซื้อ ของสมาชิก	สุรศักดิ์, เรวดี	21/01/2019	25/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page การสั่งซื้อองลูกค้า	สุรศักดิ์, เรวดี	28/01/2019	02/02/2019					On Plan	0%
		- Develop Page แจก CATALOG ให้ลูกค้า	สุรศักดิ์	05/02/2019	07/02/2019					On Plan	0%
		- Develop Page ของข้อมูลลูกค้า	สุรศักดิ์	07/02/2019	09/02/2019					On Plan	0%
		- Design PayMent System	เรวดี	12/02/2019	14/02/2019					On Plan	On Plan
c	12	DEVELOP APPLICATION SYSTEM (ANDROID)
		- Develop Service Page & storyboard	พีรพงศ์,ญาณภาส	02/01/2019	07/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page Layout (Menu,Banner ,FlashSale,Content,Category)	พีรพงศ์	08/01/2019	10/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page Search Suggestion & Category	พีรพงศ์	11/01/2019	15/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page YUPIN Talk(Promotion, Activity,News,CRM)	พีรพงศ์	16/01/2019	18/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page Product Detail	พีรพงศ์	21/01/2019	02/02/2019					On Plan	0%
		- Develop PopUp & Push Notifi	พีรพงศ์	05/02/2019	09/02/2019					On Plan	0%
		- Develop Menu Page	พีรพงศ์	08/01/2019	10/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page การลงทะเบียนของสมาชิก	ญาณภาส	11/01/2019	15/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page การลงทะเบียนของลูกค้า	ญาณภาส	16/01/2019	18/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page การสั่งซื้อของสมาชิก	ญาณภาส,พีรพงศ์	21/01/2019	25/01/2019					On Plan	0%
		- Develop Page การสั่งซื้อของลูกค้า	ญาณภาส,พีรพงศ์	28/01/2019	02/02/2019					On Plan	0%
		- Develop Page แจก CATALOG ให้ลูกค้า	ญาณภาส	05/02/2019	07/02/2019					On Plan	0%
		- Develop Page ของข้อมูลลูกค้า	ญาณภาส	07/02/2019	09/02/2019					On Plan	0%
		- Design PayMent System	พีรพงศ์	12/02/2019	14/02/2019					On Plan	0%
c	13	DEVELOP APPLICATION SYSTEM (ANDROID)
		- Develop & Service Pushnotify	Smart Device	02/01/2019	18/01/2019					On Plan	0%
c	14	TEST	DAทีม & Smart Device	15/02/2019	23/02/2019					On Plan	0%
c	15	UPLOAD PLAY STORE & APP STORE	Smart Device	26/02/2019	26/02/2019					On Plan	0%
c	16	GOLIVE

## Non-Working Days
Nonworking Date	Reason			Progress Status
21-พ.ค.	Client Holiday			On Plan
22-พ.ค.	Client Holiday			In Process
23-พ.ค.	Client Holiday			Delay
24-พ.ค.	Client Holiday			Complete
25-พ.ค.	Client Holiday
28-พ.ค.	General Holiday

## YUPINPLAN
NO	ACTION DETAIL				START DATE		END DATE
1	ออกแบบระบบหลังบ้าน และ การรับส่งข้อมูล API				08/10/2018		02/11/2018
2	ออกแบบ PROTOTYPE				05/11/2018		07/12/2018
3	ประชุมสรุปผลความคืบหน้าของ Prototype				10/12/2018		10/12/2018
4	Develop Application System				10/12/2018		15/01/2019
5	TEST CASE & UNIT TEST				16/01/2019		30/01/2019
6	ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแผนการ Upload				01/02/2019		01/02/2019
7	UPLOAD Play Store & App Store				05/02/2019		05/02/2019
8	GO LIVE				14/02/2019		14/02/2019